## 5月工作PCDA
5月第2周事项计划表
PDCA时间管理法理念：按照Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(处理)四个环节计划和管理工作，周而复始进行，PDCA循环过程即是不断发现问题并解决问题的过程。 - P (Plan) 计划： 明确目标和可执行的计划； - D (Do) 执行：设计具体的方法、方案，执行落地； - C (Check) 检查：总结执行计划的结果，明确效果，找出问题； - A (Act）处理：对不足和未解决的问题，提交给下一个PDCA循环中去解决。
时间段 | 周一（5.11） |  |  |  | 周二（5.12） |  |  |  | 周三（5.13） |  |  |  | 周四（5.14） |  |  |  | 周五（5.15） |  |  |  | 周六（5.16）
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act）
8：30-9：00 | 日报，总结【0.5h】 | 已完成 |  |  | 日报，总结 | 已完成 |  |  | BI报表学习 | 已完成 |  | 看视频 | 和汪先开沟通，确认报表格式 | 已完成 |  | 按照生产系统的格式来 | 1.实施员刘浩然昨晚反馈“氧化控制无法登记”，修正代码 | 已完成 |  |  | 1.总结，梳理工作情况 | 已完成
9：00-10：00 | 1.汪先开反馈问题 2.登记生产组分工表和3-12月工作计划表【0.25h】 | 已完成 | 氧化车间日产量表查不到 一部分数据 |  | 1.班组产值维护开发文档 2.配置t_CTRLN_OutputStandard的字段和数据 | 已完成 | 开发文档没写完 | 暂停 | BI报表学习 | 已完成 |  | 看视频 | 编写氧化车间BI报表数据源脚本 | 已完成 | 报表数据好像不太对， 配置好前台之后核对一下 | [5 empty] | 1.修改班组产值标准表，增加“停用时间”字段，删除冗余字段，并在正式数据库更新（0.75h） 2.修改班组产值标准表设计到的其他过程，增加判断条件“标准启用时间”“标准停用时间” | 已完成
10：00-11：00 | 1.登记每周工作计划【0.5h】 | 已完成 |  |  | 1.开发班组产值表界面 在开发界面的时候，发现使用标准方法有写字段的编辑框配置不好 | 已完成 | 更新新添加字段的值。 | 暂停 | BI报表学习 | 已完成 |  | 看视频 |  |  |  |  | 1.实施员刘浩然昨晚反馈“氧化控制无法登记”，修正代码（0.5h） 2.实施员洪浩志反馈氧化车间产量表有两个料需要添加客户 | 已完成 |  |  | 修改班组产值标准表设计到的其他过程，增加判断条件“标准启用时间”“标准停用时间” | 部分完成 | 挤压月报表也使用了班组 产值标准表。如果要增加 判断条件，标准执行时间 是月内某一天，应该如何 计算？
11：00-12：00 | 1.周例会【0.5h】 2. | 已完成 |  |  | 1.为了明确 t_CTRLN_OutputStandard 表中字段的含义，检查 t_CTRLN_OutputStandard 在表面车间产值表统计脚本 中的使用方法 | 已完成 |  |  | 1.日报 2.配置班组产值标准表：找出原因，前台为什么看不到后台的数据 | 已完成 | 后台数据表的AlterType字段不符合筛选条件，所以获取不到数据 | 把AlterType字段的值更 新为Basic |  |  |  |  | 实施员洪浩志反馈氧化 车间产量表有两个料需 要添加客户 | 不处理 | 不清楚这个客户要在系统 的什么地方添加进去 | 让师兄去重新沟通 | 修改BI报表的脚本 | 已完成
12：00-13：15 | 午休
13：30-14：00 | 1.汪先开反馈问题，汇报排查结果（0.5h） | 已完成 | 氧化车间日产量表查不到 一部分数据 | 汪先开说根据出仓数量统 计日产量可能会有问题， 这一块先不做了 | 梳理工作情况 | 已完成 |  |  | 日报，总结，梳理 | 已完成 |  |  | 编写氧化车间BI报表数据源脚本 | 已完成 | 报表数据好像不太对， 配置好前台之后核对一下 |  | 1.配合凤铝那边的同事 （凌磊）工作（0.25h） | 已完成 | 把坚美的这个功能转移到 凤铝，但是要配好多东西，许多表、存储过程什么的 |  | 1.解锁生产工序时的专精工业材检测限制只在解锁“挤压，整形，时效”时起作用 2.修改BI报表的脚本 | 已完成
14：00-15：00 | 继续排查 |  | 氧化车间日产量表查不到 一部分数据，有一部分数据是“不计入产量”，没有找到原因 |  | 1.开发班组产值表界面 当前的问题：标准值和奖励系数无法填写；生产线取数的数据集好像不太对 | 已完成 |  |  | 配置BI报表 | 已完成 | [6 empty] | 编制氧化车间BI报表 | 部分完成
15：00-16：00 |  |  |  |  | 1.班组产值维护开发文档 2.配置前台页面 | 已完成 |  |  | 1.设计表面车间（氧化，氟碳，喷涂）的报表格式 2.学习挤压的报表#函数写法和配置 | 已完成 |  |  | 看视频，配置氧化车间BI报表 的前台页面 | 已完成 | [6 empty] | 培训大会 | 已完成
16：00-17：00 | 1.和汪先开交流 2.汪先开讲解工作任务：主要是BI报表和班组产值表这一块【0.75h】 | 已完成 | 工作任务的描述很抽象 | 找汪先开讲解 | 1.班组产值维护开发文档 2.配置前台页面（0.5h） 3.学习配置BI报表 | 已完成
17：00-18：00 | 1.登记工作计划 2.梳理工作思路 3.为班组产值标准维护写开发文档 3.问陈组长BI报表的配置 | 已完成 | 1.表面车间BI报表：汇总一个月内每日的产值数据，做成一张报表，仿照挤压车间的月报表来做，具体配置方法可以去问炜煌师兄 2.班组产值标准维护：把车间基础产值表放在前台，交给现场维护（后期可能会动态变化），注意区分班组，白班和夜班，标准登记时间和执行时间等字段 | 写开发文档梳理 | 学习配置BI报表 | 已完成
5月第3周事项计划表
时间段 | 周一（5.18） |  |  |  | 周二（5.19） |  |  |  | 周三（5.20） |  |  |  | 周四（5.21） |  |  |  | 周五（5.22） |  |  |  | 周六
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act）
8：30-9：00 | 总结，日报 | 已完成 |  |  | 总结，日报 | 已完成 |  |  | 总结，日报 | 已完成 |  |  | 总结，日报 | 已完成 |  |  | 总结，日报 | 已完成
9：00-10：00 | 在员工工作平台上登记 周计划 | 已完成 |  |  | 需要更新的内容： 1.MainForm标准管理新添加了“车间班组产值标准”(SVN) 2.锯切记工查询新加“合金”字段（SVN+正式数据库脚本更新） 3.氧化控制前台代码修改（SVN） 4.在正式数据库更新生产工序解锁的脚本（正式数据库脚本更新） | 已完成 |  |  | 1.将测试数据库的BI报表配置恢复至昨天的状态（0.25h） 2.重新编制报表，排查 错误原因（没有再遇到，成功编制了）（0.5h） | 已完成 |  |  | 优化喷涂车间BI报表查询脚本 | 将40秒的查询提速至20秒，但是结果怎么对不上 |  |  | 生产工序解锁页面增加“按 供应商色号筛选”条件 9:15 XCDemo已恢复 11:50 基本解决。一个问题：在根据供应商色号筛选的时候，结果为什么总是只有100条？挤压的流程卡记录没有筛选掉！ | 部分完成 | 脚本和前台代码修改已完 成 待测试
10：00-11：00 | 1.更新企微计划表 2.查看挤压作业记录脚本 | 已完成 |  |  | 整理BI报表配置过程笔记， 思考现在的配置流程哪里有 问题 | 已完成 |  |  | 3.编写喷涂车间月产量统计脚本 | 已完成
11：00-12：00 | 1.生产组周例会； 2.陈组长看脚本 | 已完成 |  |  | 编写表面车间月产量BI报表 开发文档 | 已完成
12：00-13：15 | 午休
13：30-14：00 | 问实施员如何联系氧化车间主任 | 已完成 |  |  | 向陈惠华老师请教配置BI报表的问题，测试配置结果（0.5h） 修改脚本（ 3h） | 已完成 | 报表模板有效期会影响 报表的编制 |  | 1.测试喷涂车间月产量 报表编制效果 2.修改通用表单字段 | 已完成 |  |  | 排查优化结果为什么对不上 | 已完成 |  |  | 请假
14：00-15：00 | 看挤压作业记录脚本如何显示合 金种类 修改锯切记工查询的脚本，添加 显示“合金“”字段 | 已完成 | 在测试数据库测试没有 问题 | [5 empty] | 编写氟碳车间月产量统 计脚本； 修改班组产值前台显示（0.5H） | 已完成
15：00-16：00 | [8 empty] | 编写氟碳车间月产量统 计脚本； | 已完成
16：00-17：00
17：00-18：00 | 处理更新MainForm的问题 需要更新的内容： 1.MainForm标准管理新添加了 “车间班组产值标准” 2.锯切记工查询新加“合金”字段 3.氧化控制前台代码修改 4.在正式数据库更新生产工序解锁的脚本 | 已完成 | 更新MainForm的问题的问题已已解决 明天早上再更新，避免晚 上有问题 |  | 排查编制报表时卡住的原因（0.5H) 将测试数据库的一些配置迁移到 正式数据库(0.5H) | 未完成 | 没排查出来 |  | 将测试库报表模板配置迁移到正式库 从SVN更新代码 | 已完成 |  |  | 刘浩然反馈：生产工序解锁页 面增加“按供应商色号筛选”条件
5月第4周事项计划表
时间段 | 周一（5.25） |  |  |  | 周二（5.26） |  |  |  | 周三（5.27） |  |  |  | 周四（5.28） |  |  |  | 周五（5.29） |  |  |  | 周六（5.30）
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act） | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 处理措施（Act）
8：30-9：00 | 日报，总结 | 已完成 |  |  | 1.通知刘浩然，供应商色号修改已完成 2.恢复BI报表的配置 | 已完成 |  |  | 日报总结 | 已完成 |  |  | 总结，日报 | 已完成 |  |  | 总结，日报， 检查生产组分工表 | 已完成 |  |  | 总结，日报 记录昨天和陈组长讨论的内容
9：00-10：00 | 1.登记周计划，生产组分工表，3-12月工作表（1.5h） 2.和徐欢欢讨论 3.和汪先开讨论 | 已完成 |  |  | 1.恢复BI报表的配置，通知汪先开测试（0.33h） 2.和汪先开讨论报表存在的纰漏（0.5h） | 已完成 |  |  | 1.测试查看挤压工作安 排脚本，添加“换模原因” 字段的效果，截图给先开 师兄 2.根据先开师兄的建议， 在挤压作业安排-生产单 安排这里添加换模原因字 段 3.刘浩然询问氧化车间日产量计算相关问题（之前先开师兄反馈过这个问题） | 已完成 |  |  | BI报表脚本修改： 1）分类重量好像已经算了K倍数了，不能这样算 | 已完成 |  |  | 在正式数据库配置BI报表，核对数据结果 | 已完成 |  |  | 将陈宇宏电脑中的代码 发给我自己，整理代码 结构
10：00-11：00 |  |  |  |  | 修改报表格式 | 未完成 |  |  | 1.测试挤压作业安排添加字 段效果，截图给先开师兄 整理工位 | 已完成 |  |  | BI报表脚本修改 | 已完成 |  |  | 修改挤压作业安排和挤压作业任务后台脚本重复读取模具表的语句，改为Outer Apply外链表的形式，提升查询速度。 测试修改后的两个存储过程，确认没有问题后更新到正式数据库 （0.5h） | 已完成
11：00-12：00 | 1.周例会（0.5h） 2.测试生产工序解锁（0.5h） | 部分完成 | 生产工序解锁新增字段 “供应商色号”【未完成】 |  | 修改报表格式 | 未完成 |  |  | 1.更新生产系统 2.编写根据订单产品型号获取生产超期相关字段 的脚本 3.向炜煌师兄请教BI报表的 问题 | 未完成 |  |  | 排查生产超期天数异常订单： D260504010订单主表和细节表 的生产超期天数不一样（0.5h） | 已完成
12：00-13：15 | 午休
13：30-14：00 | 1.生产工序解锁新增字段 “供应商色号” 2.测试并更新 | 已完成 |  |  | 修改报表格式 | 未完成 |  |  | 向炜煌师兄请教BI报表和计算生产超期天数的问题 | 已完成 |  |  | 给月产量报表插入按班组合计的数据 | 已完成 |  |  | 学习包装计算和纸重计算 |  |  |  | 通过对比文件夹，找到 陈宇宏开发的纸重计算 器代码
14：00-15：00 | 1.在测试数据库配置BI报表（0.25h） 2.核对铝合金幕墙氧化车间产量表的数据 | 已完成 |  |  | 总结当前修改BI报表存在的问题，修改统计时间 的取数范围 | 已完成 |  |  | 1.编辑正式库氧化车间月产量报表模板 2.向吴长星请教获取成品仓最后入库时间的脚本 | 已完成 |  |  | 给月产量报表插入按班组合计的数据 配置、编制报表，核对数据 | 已完成
15：00-16：00 |  |  |  |  | 查看挤压工作安排脚本，添加“换模原因”字段 | 已完成 |  |  | 编写根据订单产品型号获 取生产超期相关字段 | 已完成 |  |  | 核对报表数据（细料的夜班产量对不上） | 已完成 | [6 empty] | 实施员洪浩智反馈： 挤压作业安排-挤压作业记录-作业查询在计算超重重量的时候，错取了整批支数，应该只取理重支数的，现在新增加一列“理重支数”，然后修改后台计算实重，理重，超重的脚本（他们都应该取理重支数的数字）
16：00-17：00 |  |  |  |  | 1.日报，总结（0.5h） 2.整理根据订单产品型号获取生产超期相关字段的脚本（0.5h） |  |  |  | 编写根据订单产品型号获 取生产超期相关字段 | 已完成 |  |  | 1.核对报表数据 2.请实施员测试 3.更新正式数据库的脚本配置 | 已完成
17：00-18：00 | 1.专精工业材统计的班组多了，排查原因 （0.25h） 2.核对高边氧化的数据 3.核对喷涂车间的数据 4.核对氟碳车间的数据 | 已完成 |  |  | 编写根据订单产品型号获取生产超期相关字段 的脚本 |  |  |  | BI报表脚本修改 | 未完成 |  |  | 1.高边氧化车间的产量匹配不上是因为班组产值标准没有对应的班组数据，在联表计算的时候就取不到数据 2.在正式数据库更新模板配置 | 已完成 |  |  | 学习包装纸重开发文档并总结整理 和陈组长讨论纸重计算想要达到的效果（0.5H）
| 4 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1

## 6月工作PCDA
6月第1周事项计划表
时间段 | 周一（6.1） |  |  | 周二 |  |  | 周三 |  |  | 周四 |  |  | 周五 |  |  | 周六
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check)
8：30-9：00 | 总结，日报 | 已完成 |  | 总结，日报 | 已完成 |  | 更新DelphiXE4的控件，尝试处理抛错提示【0.5h】 | 已完成 |  | 包装材料的资料梳理 |  |  | 日报，总结
9：00-10：00 | 在员工做平台登记周计划 | 已完成 |  | 1.继续修改昨日未完成的脚本，并测试（用时0.2h） 2.和梁丽琪打电话沟通纸重计算的相关资料（用时0.8h） | 已完成 |  | 1.更新DelphiXE4的控件，尝试处理抛错提示【0.1h】 2.陈组长询问工作进度，给我开发的作业核查统计页面提出修改意见，在开发文档中补充修改意见【0.3h】 3.根据意见修改统计页面后台脚本【0.3h】 | 已完成 | 因为DelphiXE4更新程序出错，开发工作暂时无法进行；先处理后台脚本； 抛错还没有处理 | 1.总结，日报【0.2h】 2.包装材料的资料梳理【】 |  |  | 日报，总结【0.5h】
10：00-11：00 | 整理纸重开发文档【0.1h】 开发纸重标准管理页面【0.4h】 整理周工作计划【0.5h】 | 已完成 |  | 1.和梁丽琪打电话沟通纸重计算的相关资料（用时0.2h） 2.根据沟通结果，对包装材料加以补充说明（用时0.6h） 3.优化挤压作业记录的查询脚本（用时0.2h）现在的脚本直接把程序卡崩溃了 | 已完成 |  | 1.Delphi更新控件抛错问题已解决，更新【用时0.1h】 2.修改作业核查统计前台代码【用时0.9h】 | 已完成 |  |  |  |  | 编写计算逻辑
11：00-12：00 | 1.整理周工作计划【0.5h】 2.生产组周例会【0.3h】 3.开发纸重标准管理页面【0.2h】 | 已完成 | 组长：工作效率太低，增加分配工作，细化工作登记时长 | 1.优化挤压作业记录的查询脚本（用时0.5h） 2.准备更新前工作 | 已完成 |  | 1.上传更新代码（JYArrange和NXCRegister）【0.3h】 2.开发纸重计算器（直纸计算到底在哪里？）【0.5h】 3.日报，总结【0.2h】 | 已完成 |  | 和梁丽琪沟通 |  |  | 设置
12：00-13：15
13：30-14：00 | 开发纸重标准管理页面 整理表结构，问陈组长 工作内容更新：为t_PackingWay表中的每一种包装方式设置对应的包装用纸关联关系，然后在根据这个关联关系设纸重；文有没有建立好的物资数据表，在数据库里查询，若没有则重新建立 | 已完成 |  | 1.测试挤压作业记录查询脚本。发现数据量和正式数据库的对不上， 排查原因【0.5h】 | 已完成 |  | 开发纸重标准管理页面【0.5h】 | 已完成 |  | 13:35-13:50 添加字段重量系数；正式数据库更新添加的字段 13:50-14:20 为包装用纸标准管理包材界面添加设计：多行勾选，批量修改重量系数 14:20- 18:00 修改纸重计算器： 14:20-16:00 1）修改界面，在包装纸，包装棉的种类后加上规格选择框 添加不同规格的包装棉物资（选完包装棉再选规格太麻烦了） 16:00-16:50 2）计算前非空检测 17:00-18:00 3）计算逻辑
14：00-15：00 | 1.问陈组长和先开师兄如何联系对接人 2.创建包装用纸物料表（找到了陈宇宏留下的物料表，遂删除） | 已完成 |  | 1.测试挤压作业记录查询脚本。发现数据量和正式数据库的对不上，排查原因：使用正式数据库的查询脚本在测试数据库也只能查出来1022条数据，推测是数据库的数据差异，非脚本原因 问实施员测试进度，已准备好更新前工作，等实施员核查数据后更新。【用时0.33小时】 2.开发作业数据核查统计页面【用时0.66h】 | 已完成 |  | 开发纸重标准管理页面【1h】 | 已完成 |  |  |  |  | 研究卷纸纸重计算器，思考如何实现 氧化记工返工料查询添加产品类型字段（0.5h）
15：00-16：00 | 1.陈组长简单讲解工作任务(0.1h) 2.编写开发文档（编写简单开发文档，0.3h） 3.测试和修改上周六修改的脚本，链表逻辑有误（0.6h） | 部分完成 | 第三项测试结果 有误，修改脚本 | 开发作业数据核查统计页面【用时1h】 | 已完成 |  | 1.开发纸重标准管理页面【0.8h】 2.修改业务接待清单住宿金额计算【0.2h】 | 已完成 |  |  |  |  | 开发卷纸纸重计算器
16：00-17：00 | 测试和修改上周六修改的脚本，链表逻辑有误 陈组长讲解代码，修改代码 | 部分完成 | 在锯切记工再添加两个字段 | 开发作业数据核查统计页面【用时1h】 | 已完成 | （基本完成，还有一些细节问题需要和组长讨论一下：字段需要保存哪些） | 1.开发纸重标准管理页面【1h】 | 已完成 |  |  |  |  | 直纸纸重计算器修改
17：00-18：00 | 陈组长讲解代码，修改代码 | 部分完成 |  | 核对作业核查数量修改统计的数据【0.3h】 补充开发文档【0.7h】 | 已完成 |  | 1.开发纸重标准管理页面，将目前的开发结果发给梁丽琪看有无需要修改的地方【1h】 | 已完成
本日工作分类总结 | 1.周报周例会【用时2h】 2.开发纸重标准管理页面【用时0.6h，未完成】 3.陈组长分配新的工作任务，编写开发文档【用时0.4h】 4.在陈组长的帮助下修改上周六的脚本【未完成，用时2.6h】 5.纸重相关工作【用时2.4h】 |  |  | 1.开发作业数据核查统计页面【用时3h】 2.和包装技术员梁丽琪打电话沟通纸重计算器的计算方法，并对材料进行补充【用时1.6h】 3.测试昨天下午修改的挤压作业记录脚本，核查数据，优化，更新前准备工作【用时2.2h】 4.开发包装材料标准管理页面【0.7h】 【共计用时7.5h】 |  |  | 1.开发纸重标准管理页面，将目前的开发结果发给梁丽琪看有无需要修改的地方【4.8h】 2.陈组长询问工作进度，给我开发的作业核查统计页面提出修改意见，在开发文档中补充修改意见根据意见修改统计页面后台脚本【1.5h】 3.检查，上传，更新代码【0.6h】 4.处理Delphi抛错【0.5h】 5.日报【0.2h】
今日未完成工作 | 在锯切记工下新加两列理重实际重量和理重理论重量
6月第2周事项计划表
时间段 | 周一（6.8） |  |  | 周二（6.9） |  |  | 周三（6.10） |  |  | 周四（6.11） |  |  | 周五 |  |  | 周六
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan）： 1.在BI报表创建包装和前处理的统计模板 2.编写包装和前处理的统计脚本 3.刘浩然反馈的工序锁定问题 | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan）：1.BI报表开发 2.纸重计算器 | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan）：纸重计算器 | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check)
8：30-9：00 | 8:36- 8:45 日报，总结 8:45-9:03 登记周计划，更新生产组分工表【大概登记了一下】 | 部分完成 |  | 陈组长对数量调增页面提出优化建议： 1.后台脚本当统计分组项为空的时候要根据重量Order By 2.前台表格要默认开启筛选排序，多表头，标题排序，多列排序，页脚合计 3.做统计表的时候，要注意Order By语句,一定要合理。比如数量调增页面，用户可能想要查看数量变动最大的记录或者重量变动最大的记录，那么 order By语句自然要包含数量或者重量字段。 4.根据统计分组字段动态设计树状显示的层级 |  |  | 1.尝试飞书智能表格搭建（主要目的快捷生成日报和周报，使用仪表盘统计工作用时和工作进度） | 未完成 | 对飞书生成的表格不太满意，尝试优化调整 | 1.总结，日报
9：00-10：00 | 9:03- 9:32 开发卷纸纸重计算器界面 9:32-9:50 开发卷纸纸重计算器计算前检测 9:50-10:10 先开师兄反馈表面车间月产量报表的错误： 1.喷涂车间月产量报表的“8小时基础产量”计算不正确，需要修改 2.喷涂，氧化，氟碳车间的产量缺少前处理和包装的产量 3.氟碳车间产量表缺少基础产量和超出产量的显示列 |  |  | 9:00 - 9:10 修改作业核查-数量异常调增的页面，发布更新 9:10 - 9:20 设置仅开发员可见的包装用纸标准页面（未完成） 9:28 - 9:45 解决业务接待报表打印的问题 9:50-10:00 修改Order By语句 |  |  | 【9:00-9:30】安装CodeX 【9:30-10:00】工序锁定：没有按照工程去锁定，而是锁定了客户的所有工程 | 部分完成 | CodeX安装完成 工序锁定修改进行中 | 配置BI报表，编制测试
10：00-11：00 | 10:10-10:30 卷纸计算器的计算前检测 10:30-11:00 登记周工作计划 |  |  | 10:00-10:30 修改Order By语句，更新正式数据库 10:30-11:00 根据统计分组字段动态设计树状显示的层级 |  |  | 【10:00-11:00】工序锁定：没有按照工程去锁定，而是锁定了客户的所有工程 |  |  | 测试结果无数据，排查原因： 1.部门ID参数错误(已修正) 2.核查表面车间产值表数据与报表数据是否一致
11：00-12：00 |  |  |  | 11:05-11:20 业务接待统计报表打印计算金额错误 11:20-11:50 查看喷涂车间月产量报表8小时基础产量的计算方式 |  |  | 【11:00-12:00】工序锁定：没有按照工程去锁定，而是锁定了客户的所有工程（梳理排查进度和脚本） |  |  | 1.因为喷涂车间的前处理月产量报表格式和氟碳、氧化的不一样，所以在前处理脚本中对喷涂车间做了特殊处理
12：00-13：15
13：30-14：00 | 13:48-14:00 卷纸纸重计算器计算逻辑开发 |  |  | 总结，日报 |  |  | 尝试飞书智能表格搭建（主要目的快捷生成日报和周报，使用仪表盘统计工作用时和工作进度） | 已完成 | 测试中 | 配置喷涂车间包装产量BI报表，编制测试
14：00-15：00 | 14:00-14:34 卷纸纸重计算器计算逻辑开发 14:44-15:00 卷纸纸重计算器计算前检测机制完善 |  |  | 14:00-14:45 了解不能设置权限的原因 14:45-14:57 前台作业核查-数量异常调增汇报错，但是后台脚本运行和我自己本地运行都没有报错，只有comms平台上的会报错，多次测试，后来Bug自己消失了。。。。。。 |  |  | 【14:00-14:30】工序锁定：没有按照工程去锁定，而是锁定了客户的所有工程（梳理排查进度和脚本） 【14:30-15:00】总结，使用ChatGpt | 已完成 | ChatGpt确实不错 | 编制报表，核查数据
15：00-16：00 | 15:00-15:10 卷纸纸重计算器计算前检测机制完善 15:25-16:00 完善纸重计算器的一些细节（主要目的的减少用户的工作量，同事也是减少用户出错的可能性） |  |  | 15:00-15:20 修改喷涂车间月产量报表8小时基础产量的计算方式 15:20-15:30 核对喷涂车间报表数据 15:30-16:00 表面车间的产量统计加上包装和前处理 |  |  | 【15:00-15:40】使用Codex 【15:40-16:00】在BI报表创建包装和前处理的统计模板 | 已完成 |  | 【15:00-15:15】编制报表，核查数据 【15:15-】在正式数据库中配置报表
16：00-17：00 | 16:00-16:47 业务接待现场问题：住宿金额合计统计页面和接待清单管理页面的不一致，经核查发现是接待统计页面未计入额外金额的原因。 |  |  | 编写前处理报表数据源脚本 |  |  | 【16:00】梳理表面车间产值表中统计包装和前处理的脚本，参考编写表面车间月产量报表的脚本 | 已完成 | 核查数据中，可以使用原有的脚本，稍加改造就可以了 | 在正式数据库中配置报表，测试编制效果
17：00-18：00 | 17:00-17:50 卷纸计算器计算逻辑（好难哦这个） |  |  | 整理工作记录，完善和测试前处理报表数据源脚本， |  |  | 修改原包装和前处理的脚本。 包装产量可以对照成品包装班组产值表， 前处理产量可以对照表面车间产值表 日报；在BI报表创建包装和前处理的统计模板 | 部分完成 |  | 在正式数据库中配置报表，测试编制效果
本日工作分类总结 | 1.周报【1h】 2.卷纸纸重计算器【5h】 1）计算逻辑 2）界面设计完善 3）计算前检测 3.业务接待现场问题【50min】 |  |  | 1.陈组长对数量调增页面提出优化建议；作业核查-异常数量调增的页面修改【2h】 2.业务接待现场反馈问题【0.5h】 3.表面车间月产量报表增加包装和前处理报表【4.5h】 4.将包装用纸页面设为仅开发员可见；通用数据权限无法设置的原因【1h】 |  |  | 1.工序锁定 2.BI报表 3.Codex 4.飞书 |  |  | 今天工作效率不高，基本上只完成了开发BI报表一件事（完成了包装和前处理月产量的统计，在正式库配置好了，剩下的工作就是统计氟碳班组的超出产量）
本日工作未完成 | 1.卷纸计算器的计算方法太复杂了，还没搞完，明天在看一看，如果搞不赢就问梁丽琪 2.发布更新包装用纸标准管理模块，因为不会影响到其他模块，让现场测试一下纸重计算器，再沟通交流一下（包装用纸标准模块这一设置权限，有些页面是只能梁丽琪看到的，最基本的是开发员权限） |  |  | 表面车间月产量报表增加包装和前处理报表
6月第3周事项计划表
时间段 | 周一（6.15） |  |  | 周二 |  |  | 周三 |  |  | 周四 |  |  | 周五 |  |  | 周六
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check)
8：30-9：00 |  | 部分完成
9：00-10：00
10：00-11：00
11：00-12：00
12：00-13：15
13：30-14：00
14：00-15：00
15：00-16：00
16：00-17：00
17：00-18：00
本日工作分类总结
6月第4周事项计划表
时间段 | 周一（6.22） |  |  | 周二 |  |  | 周三 |  |  | 周四 |  |  | 周五 |  |  | 周六
| 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check) | 今日计划（plan） | 今日执行情况（Do） | 检查原因（Check)
8：30-9：00 |  | 部分完成
9：00-10：00
10：00-11：00
11：00-12：00
12：00-13：15
13：30-14：00
14：00-15：00
15：00-16：00
16：00-17：00
17：00-18：00
本日工作分类总结